#### Załącznik nr 5 do SWZ

#### Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

#### UMOWA NR …………………….

zawarta w dniu ............. r. w Przytocznej pomiędzy:

WOKAMID Sp. z o. o. ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna, KRS 0000450958, REGON 081101301, NIP 5961746016, którą reprezentuje:

Łukasz Szczerbak – Prezes zarządu,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

- a

- (dane Wykonawcy)

- zwanym dalej „Wykonawcą”.

- Zamawiający” oraz „Wykonawca” w treści Umowy łącznie zwani są „Stronami”, indywidualnie zaś „Stroną”.

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

Zaprojektowanie i budowa 3 ujęć wody w m. Lubikówko, Rokitno, Chełmsko, realizowanego w ramach inwestycji pod nazwą:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Przytoczna poprzez budowę odcinka sieci kanalizacyjnej o dł. 100 m oraz odcina wodociągu o dł. 100 m w m. Lubikowo, jak też budowa 3 ujęć wody w miejscowościach Lubikówko, Rokitno, Chełmsko”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w PFU - Załączniku nr 1 oraz w Koncepcji - Załączniku nr 2 do Umowy, stanowiącym integralną część umowy.

§2

Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca zrealizuje przedmiotu umowy w terminie 365 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia………………r.

- Termin wykonania poszczególnych zadań  ustala się następująco:

- Zaprojektowanie i budowa 3 ujęć wody w m. Lubikówko, Rokitno, Chełmsko.

a) ETAP I: Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę/zgłoszenia robót dla 3 ujęć wody w m. Lubikówko, Rokitno, Chełmsko – w terminie realizacji zamówienia.

b) ETAP II: Budowa 3 ujęć wody w m. Lubikówko, Rokitno, Chełmsko od dnia wykonania  ETAPU I do  dnia …………….. r. (jak powyżej w ust. 1).

§3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 3 dni licząc od dnia przystąpienia do robót budowlanych.

- Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.

- Dokonywanie odbiorów, o których mowa § 6 ust. umowy;

- Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 5 umowy.

§4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- W terminie 14 dni od podpisania umowy opracowanie harmonogramu realizacji przedmiotu umowy i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia.

- Przekazanie kompletnego pełnobranżowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, projektu technicznego  w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót;

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Udział w Radach Budowy, które odbywać się będą regularnie w odstępach od dwóch do czterech tygodni.

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy wynikające z PFU.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, wyniesie …………………………. zł brutto, (słownie: …………………………..) w tym należny podatek VAT ……….. %, tj. ……………………… zł (słownie: ……………………….………………………………..…………………..…….……..), netto ………………………… zł (słownie: ……………………………………..……).

  - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót projektowych i budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

  - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 2 umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP wykonawcy: ........................................ .

  - Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2 umowy, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

  - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach:

Pierwsza płatność częściowa – za wykonanie ETAPU I, tj. po opracowaniu uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy w wysokości 6% wynagrodzenia brutto, określonego w  § 5 ust 2 niniejszej Umowy.

Płatność końcowa – za wykonanie ETAPU II, tj, po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego robót w wysokości 94% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 2 niniejszej Umowy.

  - Płatności, o których mowa w § 5 ust. 7 umowy, będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych Zamawiającemu.

  - Płatności, o których mowa w § 5ust. 7 umowy, będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.

  - Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi:

nabywca: ………………………………

odbiorca i płatnik: ………………..

  - Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru.

  - W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

  - W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w § 5 ust. 11 i 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

  - Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

  - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:

- kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy;

- płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz

- wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - Odbiór częściowy;

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory robót, o których mowa w ust. 1 powyżej, dokonywane będą  na zasadach i warunkach zawartych w  PFU.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Prawa autorskie

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie używania;

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian

utworu;

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

e)  w  zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d -publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu iw czasie przez siebie wybranym.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.2,

- W wysokości 1.000,00 zł z tytułu:

- każdorazowego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- każdorazowego nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- każdorazowego nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy.

4.	Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, PFU, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają   następujące obowiązki:

  - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą wytworzoną dokumentację projektową wraz z uzyskanymi pozwoleniami i pozostałą dokumentacją wytworzoną w ramach ETAPU I.

  - W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie realizacji robót Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, Wykonawca  przy  udziale Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty odstąpienia, sporządzi szczegółowy protokół z wykonanych prac projektowych ETAPU I. Strony wspólnie ustalą wysokość wynagrodzenia za wykonane prace w ramach ETAPU I z uwzględnieniem ich  zaawansowania, przy czym wynagrodzenie to nie może być wyższe niż 6% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2.

- W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej, Wykonawca  przy  udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do  wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 5 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej

- Zamawiający w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa  się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty  budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadkach o  których mowa w ust. 3 powyżej.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem   kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o  wartości mniejszej niż 0,5 %  wartości umowy sprawie zamówienia publicznego.  Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia  przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 8 powyżej, dotyczy wyłącznie należności  powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust 9 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust 12 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 powyżej. Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub pocztą elektroniczną) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach:

  - Zmianie może ulec przesunięciu termin wykonania zamówienia w przypadku:

- przestojów i opóźnień niezawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków, epidemii, pandemii, wojny, przerwania łańcucha dostaw), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

  - Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

- konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub   technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem  robót zamiennych,

- zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w PFU, z zachowaniem wymogów  technicznych i jakościowych.

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy  okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie w wysokości ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………).

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz służy do pokrycia roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

  - Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Prawa budowlanego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

      - Program Funkcjonalno - Użytkowy – Załącznik nr  1.

      - Koncepcja - Załącznik nr  2.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Załącznik nr  3

Wykonawca						Zamawiający